## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
[31 empty] | 0 | 7 | -7 | 7 | -14 | 7 | -21 | 7 | -28 | 7 | -35 | 7 | -42 | 7 | -49 | 49 | -49
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Usuarios | Definir los criterios de aceptacion | Liset Morales | Completado | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
2 | Roles | Definir funciones e interacion de administradores y uauarios | Liset Morales | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
3 | Componentes | Diseñar y definir los componentes del sistema | Santiago Valencia | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
4 | Horarios | Definir los criterios de aceptacion | Jhon perez | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
5 | Perfiles | Definir los actores del sistema | Carolina Sanchez/Kelly Valencia | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
6 | Estados | Definir los criterios de aceptacion | Liset Morales | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
7 |  | Definir los criterios de aceptacion | Bryan Jimenez | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
8 | Alertas | Definir los criterios de aceptacion | Luis Muñoz | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
9 | Registro de ingreso | Definir los criterios de aceptacion | Valentina Rivera | Completado | 12 | 5 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Hoja1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
[31 empty] | 0 | 7 | -7 | 7 | -14 | 7 | -21 | 7 | -28 | 7 | -35 | 7 | -42 | 7 | -49 | 49 | -49
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RF 1 | Usuarios | Definir los criterios de aceptacion |  |  | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
2 | [5 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[6 empty] | 5 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 5 | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 |  | -10 | 10 | -10
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0